DATA-FIRST DELIVERY PACK

首批数据采集实施方案

以五国真实种子数据驱动后续产品开发

| 版本 | V1.0-BASELINE | 周期 | 8周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | D0—D4 | 强制门禁 | D4通过后启动V0.1 |

强制门禁：D4数据就绪评审通过后，方可启动V0.1用户侧产品开发。

编制日期：2026年7月24日　｜　审核完成：2026年7月30日　｜　D0已启动

版本：V1.0-BASELINE（文档审核已完成并冻结）

当前状态：D0数据标准冻结已启动，责任人签署待完成

执行阶段：D0—D4，计划周期8周

强制门禁：D4数据就绪评审通过后，方可启动V0.1用户侧产品开发

# 1. 方案目的

本方案把“先收集数据，再进行开发”落实为可排期、可分工、可填报、可验收的首批数据工程。目标不是在开发前采集全世界所有数据，而是先冻结统一标准，建设一个完整样板国家和四个跨区域比较国家的真实种子库，用真实数据验证字段、页面、搜索、评分、AI引用和持续更新机制。

首批阶段只建设支撑来源登记、资料下载、清洗、审核和验收所需的临时工具。临时工具不得绕过来源许可、审核发布、企业权限或数据质量门禁，也不得自然演变为未经架构评审的生产平台。

# 2. 首批国家范围

首批采用“1个完整样板＋4个标准比较样本”：

| 国家 | ISO | 覆盖目标 | 选择目的 | 优先数据语言 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印度尼西亚 | IDN | Complete候选；核心字段完整率≥90% | 已确定的首个样板国家；验证完整国家情报结构 | 印尼语、英语 |
| 越南 | VNM | Standard种子；核心字段完整率≥70% | 验证东南亚相邻市场、越南语资料和跨国对比 | 越南语、英语 |
| 沙特阿拉伯 | SAU | Standard种子；核心字段完整率≥70% | 验证海湾市场、集中采购和阿拉伯语资料 | 阿拉伯语、英语 |
| 南非 | ZAF | Standard种子；核心字段完整率≥70% | 验证非洲监管、电力与IPP采购数据 | 英语 |
| 巴西 | BRA | Standard种子；核心字段完整率≥70% | 验证拉美市场、葡萄牙语资料和大体量电力数据 | 葡萄牙语、英语 |

比较国入选是为了验证跨区域数据兼容性，不代表平台对市场吸引力作最终排名。若D1发现来源许可、获取稳定性或语言资源不足，可提交变更单替换比较国；印尼样板不得在无项目委员会批准的情况下替换。

# 3. 首批数据域和最低样本目标

## 3.1 数据域

- 国家画像：基本信息、宏观经济、营商环境、能源结构、电力市场、投资与准入；

- 政策法规：法律、行政法规、监管规则、规划、激励政策、技术和本地化要求；

- 市场与风险：装机、发电、需求、价格、并网、汇率、融资、主权、合规和供应链风险；

- 项目与招标：规划、开发、招标、授标、建设、投运和取消/争议状态；

- 企业与伙伴：政府机构、监管、电网、开发商、EPC、设备商、金融、律所、咨询和中资企业；

- 来源与证据：来源登记、条款快照、网页/PDF/表格原件、哈希、定位、采集与审核记录；

- AI知识资料：仅将已批准、可用于AI且权限元数据完整的发布资料进入知识库候选区。

## 3.2 最低开发样本

以下目标用于判断“是否足够驱动开发和测试”，不等同于市场数据穷尽：

| 对象 | 印尼最低目标 | 每个比较国最低目标 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心国家字段 | D0字段集的90% | D0字段集的70% | 关键字段100%有来源 |
| 已准入来源 | 20个 | 8个 | A/B级来源占核心事实主要比例 |
| 政策/法规/规划 | 30条 | 12条 | 原文、发布日期、生效/失效和主题完整 |
| 市场指标时间序列 | 25组 | 12组 | 单位、周期、口径、币种和来源完整 |
| 风险事实/事件 | 20条 | 8条 | 事实、判断、等级和证据分层 |
| 项目机会 | 50条 | 20条 | 阶段、主体、容量/规模、地点、核实状态 |
| 招标/采购机会 | 20条 | 8条 | 截止日、采购方、文件、状态和来源 |
| 伙伴/服务资源 | 80家 | 30家 | 主体去重、类型、覆盖国和核实状态 |
| 可用于RAG的发布文档 | 60份 | 20份 | 权限、版本、引用定位和撤权规则完整 |

样本数量达标但关键事实不可追溯、重复严重或过期，仍视为不达标。数量不足但能证明某类公开信息客观不存在时，应使用value_status和依据记录，不得伪造或用0填充。

# 4. D0—D4阶段计划

## 4.1 八周总计划

| 阶段 | 周期 | 核心工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 数据标准冻结 | 第1周 | 冻结实体、字段、枚举、命名、文件和证据链 | 核心字段集和模板批准 |
| D1 数据源建档 | 第1—2周 | 发现、分级、条款快照、许可和替代源 | 核心域有优先源和备选源 |
| D2 原始数据采集 | 第2—5周 | API、网页、PDF、表格和人工资料采集 | 原始包、日志和哈希完整 |
| D3 清洗结构化 | 第3—6周 | 解析、翻译、映射、去重、实体对齐和版本化 | 标准化候选数据形成 |
| D4 审核与种子库验收 | 第6—8周 | 规则校验、人工复核、发布、抽样和评分 | D4总分≥85且硬门通过 |

D1—D3允许受控重叠，但某个来源未完成准入前，不得进入自动批量采集；某条记录未完成质量和审核前，不得进入正式发布区或AI知识库。

## 4.2 D0 数据标准冻结

任务：

- 从现有数据字典中确定country_core_field_set_v1；

- 冻结国家、政策、风险、项目、招标、伙伴和来源的必填字段；

- 冻结风险、核实、发布、质量、时效和值状态枚举；

- 冻结货币、单位、时区、日期和多语言规则；

- 建立原始文件命名、目录、哈希和元数据模板；

- 建立字段映射、数据审核和D4验收模板；

- 选择每类实体3—5个金标准样本，作为后续映射和测试基准。

退出物： D0批准记录、核心字段集、枚举、导入模板、来源模板、证据链模板、文件规范和金标准样本。

## 4.3 D1 数据源建档

准入步骤：

- 登记机构、入口、国家、数据域和内容类型；

- 判断A—E权威等级和是否为原始发布者；

- 保存使用条款、版权/许可、robots/访问规则和复核日期；

- 记录API、下载、人工浏览或授权文件等允许方式；

- 明确缓存、原文保存、再分发、翻译和AI索引边界；

- 进行样本获取，验证字段覆盖、稳定性和可定位性；

- 数据与合规审核后转active，否则保持under_review或blocked；

- 为每个关键域登记至少一个替代来源。

## 4.4 D2 原始数据采集

原始层只增不改。每次采集至少保存任务、运行、请求范围、响应/文件、采集时间、内容类型、状态码、哈希、来源版本和错误。网页需保存足以复现关键事实的快照或结构化证据；PDF和表格保存原文件；API保存请求参数、分页和水位。

禁止事项：

- 绕过登录、验证码、付费墙、访问控制或明确禁止的技术措施；

- 将公开展示误解为可批量复制、再分发或用于模型训练；

- 覆盖原始文件、删除失败记录或修改历史响应；

- 采集无关个人信息、敏感联系方式或超出目的范围的数据；

- 用人工复制掩盖自动化失败而不记录来源和操作者。

## 4.5 D3 清洗结构化

处理链路为：文件扫描→格式识别→文本/表格提取→语言识别→字段映射→单位币种标准化→实体解析→去重→翻译→质量规则→人工待办→候选版本。

关键要求：

- 源文、译文和结构化值分别保存，并以源哈希绑定；

- 金额同时保存原币、币种、换算值、汇率日和来源；

- 容量、发电量、面积等统一单位，同时保留原单位和原值；

- 同名项目或企业只在证据充分时合并，模糊合并必须人工确认且可撤销；

- 同一通讯稿的多站转载识别为同一来源族，不虚增独立来源数；

- 项目通用事实和企业个性化评价分开存储；

- 对冲突来源保留双方证据并转人工复核，不覆盖成单一值。

## 4.6 D4 审核与种子库验收

D4按对象审核和项目总评两层执行。对象审核检查字段、来源、定位、核实、时效、权限和发布；项目总评检查覆盖、准确、可追溯、重复、可重放和交付完整性。

# 5. 首批官方来源锚点

下表是D1的起始候选，不代表自动准入；执行时仍需保存当日条款、访问和许可快照。

## 5.1 跨国标准来源

| 来源 | 主要数据 | 起始入口 | 预期等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 世界银行数据 | 宏观、人口、经济和发展指标 | https://data.worldbank.org/ | B |
| 世界银行项目 | 项目、融资和采购线索 | https://projects.worldbank.org/ | B |
| IRENA数据 | 可再生能源装机、发电和平衡 | https://www.irena.org/Data | B |
| UN Comtrade | 按国家和HS编码的贸易数据 | https://comtrade.un.org/ | B |
| UN Comtrade API | 贸易数据接口及开发说明 | https://comtradedeveloper.un.org/ | B |
| ADB项目 | 亚洲项目、文件和招标 | https://www.adb.org/projects | B |
| AfDB采购 | 非洲项目采购和通知 | https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement | B |
| UNGM | 联合国采购机会 | https://www.ungm.org/ | B |

## 5.2 国家官方来源

| 国家 | 来源机构/入口 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 印尼 | ESDM能源统计：https://www.esdm.go.id/en/publication/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia-heesi | 能源统计和官方出版物 |
| 印尼 | PLN电子采购：https://eproc.pln.co.id/ | 电网采购、招标和授标线索 |
| 越南 | 工贸部能源栏目：https://moit.gov.vn/en/news/energy | 政策、能源和监管动态 |
| 越南 | EVN：https://en.evn.com.vn/ | 电力运行、项目和年度报告 |
| 沙特 | 能源部：https://www.moenergy.gov.sa/en | 政策、项目和国家能源计划 |
| 沙特 | Principal Buyer：https://pb.com.sa/ | 电力采购、开发商资格和项目授标 |
| 南非 | 矿产资源与能源部门：https://www.dmre.gov.za/ | 政策、规划和监管信息 |
| 南非 | IPP项目办公室：https://www.ipp-projects.co.za/ | REIPPPP和储能等采购项目 |
| 巴西 | 矿业和能源部：https://www.gov.br/mme/ | 政策、统计和能源公报 |
| 巴西 | ANEEL：https://www.gov.br/aneel/ | 电力监管、项目和市场数据 |
| 巴西 | EPE：https://www.epe.gov.br/ | 能源规划、平衡和研究数据 |

除上述来源外，统计局、投资主管部门、法律法规数据库、中央银行、证券交易所、电网运营商和项目主体官网，应在D1按数据域补齐。

# 6. 原始资料目录与命名

建议目录：

data/ l0_raw/{country}/{source_code}/{yyyy}/{mm}/{run_id}/ l1_parsed/{entity}/{batch_id}/ l2_standardized/{entity}/{batch_id}/ l3_published/{release_id}/ manifests/ quality_reports/

原始文件名：

{country}_{source_code}_{document_type}_{published_date}_{source_id}_{content_hash8}.{ext}

每个文件必须有清单记录：原始URL、最终URL、机构、标题、发布日期、采集时间、访问方式、语言、MIME、字节数、SHA-256、运行ID、许可快照ID、解析状态和保留期限。

# 7. 人员组织与RACI

## 7.1 建议团队

| 角色 | 建议投入 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据负责人 | 1.0 FTE | 范围、标准、D4质量和最终签署 |
| 数据架构/后端 | 0.5 FTE | 实体、字段、版本、导入和种子库 |
| 数据工程 | 1.0—1.5 FTE | 采集任务、文件、解析、日志和重放 |
| 数据研究员 | 2.0 FTE | 五国来源、政策、项目、伙伴和人工核实 |
| 多语言审校 | 0.5—1.0 FTE | 印尼语、越南语、阿拉伯语、葡萄牙语复核 |
| 数据质量/测试 | 0.5—1.0 FTE | 规则、抽样、问题、复验和D4证据 |
| 法务/合规 | 0.2—0.3 FTE | 来源许可、隐私、再分发和AI使用边界 |
| 产品/业务专家 | 0.3—0.5 FTE | 核心字段、样本价值和验收场景 |

## 7.2 关键RACI

| 事项 | 数据负责人 | 数据工程 | 研究员 | 质量测试 | 合规 | 产品业务 | 技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0字段冻结 | A | C | C | C | C | R | C |
| 来源准入 | A | C | R | C | R | I | I |
| 原始采集 | A | R | R | C | I | I | C |
| 清洗映射 | A | R | R | C | I | C | C |
| 人工审核发布 | A | C | R | R | C | C | I |
| D4验收 | A | C | C | R | C | R | C |
| V0.1移交 | A | R | I | R | I | C | R |

# 8. 日常执行机制

- 每日15分钟数据站会：昨日完成、今日批次、来源阻塞、质量问题和需要决策事项；

- 每周一冻结本周批次和对象目标；周五发布覆盖、质量和问题报告；

- 来源、字段、采集运行、质量问题和审核任务均用唯一编号；

- P0问题即时升级，P1问题在1个工作日内确认责任人；

- 任何批次只能在原始包、清单、规则结果和审核记录完整后关闭；

- 进度以“已审核发布的有效记录”计算，不以下载文件数或脚本运行次数计算。

# 9. D4量化验收

## 9.1 100分评分表

| 维度 | 权重 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| 标准与模板完整 | 10 | 字典、枚举、映射和模板批准记录 |
| 来源准入与合法使用 | 15 | 来源登记、条款/许可快照和复核 |
| 数据覆盖与完整性 | 20 | 国家、数据域、对象和核心字段覆盖 |
| 准确性与一致性 | 20 | 金标准、双人抽样、冲突和单位校验 |
| 可追溯性 | 15 | 发布字段到原始快照的证据链 |
| 时效性 | 10 | 发布、采集、复核和过期状态 |
| 可重放与可移交 | 10 | 原始包、清单、脚本/步骤和重建演练 |

通过条件： 总分≥85；每个维度不低于该维度满分的70%；P0问题为0；印尼核心字段完整率≥90%；四个比较国≥70%；已发布关键事实100%可追溯；来源许可边界清楚；抽样准确率≥95%；重复有效记录率≤1%；D4签署完成。

## 9.2 抽样规则

- 国家核心字段：印尼全量复核；比较国每国至少抽20个关键字段；

- 政策法规：印尼抽20条或全量较小者；每个比较国抽8条；

- 项目与招标：每国至少抽10条，覆盖不同阶段和核实状态；

- 伙伴：每国至少抽10家，检查主体去重和类型；

- RAG文档：每国至少抽10份，检查权限、切分、引用和撤权；

- 高风险字段、冲突记录和人工合并记录100%复核。

# 10. 质量停止条件

出现以下任一情况，应停止受影响来源、批次或发布：

- 来源条款、版权、隐私或访问许可不清；

- 采集需要绕过技术或账户限制；

- 关键字段无法追溯到原始证据；

- 模式漂移导致错误字段映射；

- 实体合并可能混淆不同主体；

- 恶意文件、敏感个人信息或跨企业数据进入处理链；

- P0质量问题、批量错误翻译或单位换算错误；

- 同一问题连续两批发生且永久修复未验证。

停止不等同于删除。原始证据、运行日志、错误、影响范围和处置决定必须保留。

# 11. 风险与应对

| 风险 | 早期信号 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 来源不稳定 | 频繁超时、路径变化、验证码 | 降频、人工复核、替代源、保留快照 |
| 许可不清 | 条款缺失或用途限制矛盾 | 保持待复核，不自动采集，不进入AI |
| 多语言误译 | 关键术语前后不一致 | 术语库、源文并列、关键字段人工审校 |
| 实体误合并 | 同名主体、项目阶段冲突 | 保守匹配、人工预览、可撤销映射 |
| 数量挤压质量 | 下载量高但审核积压 | 以已审核发布计进度，限制在制品 |
| 过度设计 | D0字段持续扩张 | 冻结核心字段集，新增项走变更 |
| 临时工具失控 | 出现生产账号或用户功能 | 架构评审、隔离环境、明确退役日期 |
| D4被进度绕过 | 要求用Mock先开发 | 项目委员会书面变更；不得口头豁免 |

# 12. D4交付物

- D0数据标准包：核心字段、实体、枚举、单位、命名和模板；

- D1来源包：来源目录、许可/条款快照、准入决定和替代源；

- D2原始数据包：五国原始文件、网页/API证据、清单、哈希和运行日志；

- D3标准化数据包：映射、清洗、翻译、实体、去重和候选版本；

- D4种子库：已审核发布数据、数据库导入包、版本和回滚说明；

- 数据质量报告：覆盖、准确、重复、时效、可追溯和问题关闭；

- RAG候选资料包：可用于AI的发布文档、权限、切分和引用定位；

- 产品开发样本：国家详情、2—4国比较、政策、项目、招标、伙伴、搜索、评分和AI问答样本；

- 验收与移交材料：D4评分表、证据索引、批准记录和V0.1交接清单。

# 13. 向V0.1开发移交

D4通过后，数据团队向研发移交：

- 数据库种子包和迁移版本；

- 数据字典、枚举和JSON Schema；

- 只读查询视图或正式API契约样本；

- 关键页面的真实对象ID和测试账号范围；

- 搜索索引和RAG索引重建输入；

- 评分模型有效版本及金标准结果；

- 权限、来源、发布、过期和撤权样本；

- 已知限制、缺失域、质量问题和下一采集周期。

研发必须使用这些真实样本完成V0.1，不得重新创建与正式字段脱节的Mock模型。确需构造边界样本时，应标记synthetic=true，只能用于测试，不得进入业务统计、对外展示或AI知识库。

# 14. 启动清单

在执行第1天前确认：

☐ 数据负责人和D4批准人已明确；

☐ 五国范围和核心字段集已批准；

☐ 原始、处理中和发布环境已隔离；

☐ 来源登记、采集批次、原始文件、字段映射、审核和D4模板可用；

☐ 哈希、日志、备份、访问权限和审计已配置；

☐ 合规复核渠道和P0升级联系人已明确；

☐ 多语言审校资源和术语表已准备；

☐ 每周覆盖与质量报告时间已确定；

☐ V0.1团队接受D4强制门禁；

☐ 临时工具的范围、账号、环境和退役日期已登记。

# D4批准与V0.1启动签署

以下签署仅在《D4验收清单》全部硬门满足、证据索引可访问且总分达到要求后生效。

| 角色 | 姓名/签字 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据负责人 |  | 通过 / 有条件通过 / 不通过 |  |
| 产品/业务负责人 |  | 同意 / 不同意启动V0.1 |  |
| 项目批准人 |  | 批准 / 暂缓 |  |